## Sprint 1
Sprint | Función | Requerimientos |  | Elementos | Plan
|  | Requerimientos Funcionales | Requerimientos No Funcionales |  | Actividades | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03
1 | Gestión de Pacientes (F1) | RF01: Permitir al usuario registrar antecedentes médicos (alergias, enfermedades crónicas, tratamientos en curso).; RF06: Requerir autenticación para acceder al historial clínico.; RF08: Registrar logs de acceso al historial. | RNF01: El historial clínico debe cifrarse en la base de datos con estándares como AES-256.; RNF02: Transferencias de datos clínicos mediante HTTPS/TLS. Uso de servicios REST para la conexión de datos entre la aplicación y la base de datos.; RNF04: Interfaz clara, accesible y compatible con móviles iOS y Android. Plataforma Flutter. | E3: Patient Service (CRUD + búsqueda) | Implementación Patient Service (CRUD + búsqueda paginada) | bar: 2025-09-25 to 2025-09-28
Tests unitarios e integración para E1–E5 (cobertura mínima en módulos) | bar: 2025-10-02 to 2025-10-03
|  | RF08: Registrar logs de acceso al historial. | RNF02: Transferencias de datos clínicos mediante HTTPS/TLS. Uso de servicios REST para la conexión de datos entre la aplicación y la base de datos. | E4: Audit Logger Service | Implementación Audit Logger y endpoints de consulta básica (MVP) | bar: 2025-09-26 to 2025-09-28; 2025-10-02 to 2025-10-03
|  | — | RNF01: El historial clínico debe cifrarse en la base de datos con estándares como AES-256.; RNF03: Cumplimiento de normativas de protección de datos personales y de salud.; RNF09: Disponibilidad del módulo del 99.9% del tiempo mensual. | E5: Encryption Adapter / KMS Integrator | Integración Encryption Adapter con Patient Service (encrypt/decrypt PII)
|  | RF01: Permitir al usuario registrar antecedentes médicos (alergias, enfermedades crónicas, tratamientos en curso).; RF06: Requerir autenticación para acceder al historial clínico. | RNF04: Interfaz clara, accesible y compatible con móviles iOS y Android. Plataforma Flutter. | E6: Front-end Módulos (Flutter mobile + Admin web) | Front-end Flutter (login + listado paciente + detalle lectura) — prototipo | bar: 2025-09-25 to 2025-09-28
| Gestión de Usuarios (F8) | RF06: Requerir autenticación para acceder al historial clínico.; RF07: Permitir gestionar accesos al historial. | RNF02: Transferencias de datos clínicos mediante HTTPS/TLS. Uso de servicios REST para la conexión de datos entre la aplicación y la base de datos.; RNF09: Disponibilidad del módulo del 99.9% del tiempo mensual. | E1: Auth Service (OIDC/JWT) | Implementación Auth Service (OIDC/JWT, login, refresh) | bar: 2025-09-24 to 2025-09-28
|  | RF07: Permitir gestionar accesos al historial. | RNF02: Transferencias de datos clínicos mediante HTTPS/TLS. Uso de servicios REST para la conexión de datos entre la aplicación y la base de datos. | E2: RBAC Middleware / Authorization Service | RBAC Middleware: definición de modelos de rol/permiso y middleware integrador | bar: 2025-09-27 to 2025-09-30

## Sprint 2
Sprint | Función | Requerimientos |  | Elementos | Plan
|  | Requerimientos Funcionales | Requerimientos No Funcionales |  | Actividades
2 | Historial Médico (F2) | - RF01 - RF04 - RF06 - RF08 - RF10 - RF11 - RF12 | - RNF01 (cifrado en BD) - RNF02 (TLS/REST) - RNF03 (cumplimiento normativo) - RNF04 (UI móvil/Flutter) - RNF06 (<5s) - RNF08 (código modular/documentado) - RNF09 (99.9% disp.) | - Matriz RBAC completo para administrador, médico, paciente, farmaceútico y recepcionista en Google Sheets. - Matriz completa de paridad de funciones en Google Sheets. - Vista móvil Historial médico para rol paciente en Figma. - Base para vista web Pacientes para médico en Figma. - Vista web Historial médico para médico en Figma. - Historias de usuario de historial médico de administrador, médico y paciente en Google Sheets. | Ver plan detallado
| Consultas médicas (F3) | - RF03 | -RNF02 - RNF03 - RNF04 - RNF06 - RNF07 (escalabilidad) - RNF08 | - Vista Consultas para rol paciente móvil en Figma. - Base para vista web Citas para médico en Figma. - Historias de Usuario de consultas médicas para adminstrador, médico y paciente en Google Sheets. | Ver plan detallado

## Sprint 3
Sprint | Función | Requerimientos |  | Elementos | Plan
|  | Requerimientos Funcionales | Requerimientos No Funcionales |  | Actividades
3 | Control de citas (F7) |  | - RNF02 RNF04 - RNF05 (flujo en <3 clics) - RNF06 - RNF07 - RNF09 - RNF08 | - Vista móvil Citas para pacientes en Figma. - Vista web Citas para médico en Figma. | Ver plan detallado
| Recetas médicas (F5) | RF02, RF05, RF09 | - RNF01 - RNF02 - RNF03 - RNF04 - RNF06 - RNF08 - RNF09 | - Vista móvil Recetas para pacientes en Figma. | Ver plan detallado

## Sprint 4
Sprint | Función | Requerimientos |  | Elementos | Plan
|  | Requerimientos Funcionales | Requerimientos No Funcionales |  | Actividades
4 | Estudios y resultados (F6) |  | - RNF01 - RNF02 - RNF03 - RNF06 - RNF09 - RNF08 | - Vista móvil para Estudios y resultados paciente. | Ver plan detallado
| Signos Vitales (F4) | RF07 | - RNF02 - RNF04 - RNF06 - RNF09 - RNF08 | - Vista móvi para Signos vitales paciente. - Vista web para Signos vitales médico. | Ver plan detallado

## Plan de Actividades
Plan Sprint 2
Función | Actividad | 3-Nov-2025 | 4-Nov-2025 | 5-Nov-2025 | 6-Nov-2025 | 7-Nov-2025 | 8-Nov-2025 | 9-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | 11-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | 13-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | 15-Nov-2025 | 16-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | 18-Nov-2025
Historial médico (F2) | Revisión y análisis de RF (RF01, RF04, RF06, RF08, RF10, RF11, RF12) y RNF relevantes | X | X
Historial médico (F2) | Matriz RBAC (admin, médico, paciente, farmacéutico, recepcionista creación en Google Sheets |  |  | X | X
Historial médico (F2) | Matriz de paridad de funciones (Google Sheets) |  |  |  | X | X
Historial médico (F2) | Diseño Figma: Vista móvil «Historial médico» para rol Paciente |  |  |  |  | X | X
Historial médico (F2) | Diseño Figma: Base vista web «Pacientes» para Médico | [5 empty] | X | X
Historial médico (F2) | Diseño Figma: Vista web «Historial médico» para Médico | [6 empty] | X | X
Historial médico (F2) | Historias de usuario (admin, médico, paciente) : documentación en Google Sheets | [7 empty] | X | X
Historial médico (F2) | Revisión QA de prototipos y ajustes (Figma → feedback) | [8 empty] | X | X
Historial médico (F2) | Entrega final artefactos (Sheets + Figma) y buffer / cierre | [10 empty] | X | X | X | X
Consultas médicas (F3) | Revisión RF03 y RNF aplicables (seguridad, UI móvil, escalabilidad) | X | X
Consultas médicas (F3) | Diseño Figma : Vista «Consultas» para rol Paciente (móvil) |  |  | X | X
Consultas médicas (F3) | Diseño Figma : Base vista web «Citas» para Médico |  |  |  | X | X
Consultas médicas (F3) | Historias de usuario de Consultas (admin, médico, paciente) : Google Sheets | [5 empty] | X | X
Consultas médicas (F3) | Alineación UX entre F2 y F3 (flujo paciente, RNF04 / RNF06) | [7 empty] | X | X
Consultas médicas (F3) | Revisión QA y ajustes de historias/figma (iteración) | [9 empty] | X | X
Consultas médicas (F3) | Entrega final artefactos (Sheets + Figma) y buffer / cierre | [11 empty] | X | X | X
Plan Sprint 3
Función | Actividad | 3-Nov-2025 | 4-Nov-2025 | 5-Nov-2025 | 6-Nov-2025 | 7-Nov-2025 | 8-Nov-2025 | 9-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | 11-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | 13-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | 15-Nov-2025 | 16-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | 18-Nov-2025
Control de citas (F7) | Revisión de RNF aplicables (RNF02, RNF04, RNF05, RNF06, RNF07, RNF08, RNF09) y alineamiento técnico | X | X
Control de citas (F7) | Diseño Figma: Vista móvil «Citas» para pacientes |  |  | X | X | X | X
Control de citas (F7) | Diseño Figma: Vista web «Citas» para médico | [5 empty] | X | X | X
Control de citas (F7) | Historias de usuario (F7): documentación en Google Sheets | [6 empty] | X | X | X
Control de citas (F7) | Validación de flujo <3 clics (RNF05) y usabilidad (tests rápidos) | [8 empty] | X | X
Control de citas (F7) | QA de prototipos y ajustes (iteración diseñador/PM) | [10 empty] | X | X
Control de citas (F7) | Entrega artefactos finales (Figma + Sheets) y buffer | [12 empty] | X | X | X
Recetas médicas (F5) | Revisión RF (RF02, RF05, RF09) y RNF (RNF01, RNF02, RNF03, RNF04, RNF06, RNF08, RNF09) | X | X
Recetas médicas (F5) | Diseño Figma: Vista móvil «Recetas» para pacientes |  |  | X | X | X | X | X
Recetas médicas (F5) | Historias de usuario (F5): documentación en Google Sheets | [7 empty] | X | X | X
Recetas médicas (F5) | Spike técnico / arquitectura: cifrado en BD, firma y flujo de seguridad (RNF01,RNF02,RNF03) | [7 empty] | X | X | X
Recetas médicas (F5) | QA de prototipos y verificación de flujo clínico (alertas, descarga, validaciones) | [10 empty] | X | X
Recetas médicas (F5) | Entrega artefactos finales (Figma + Sheets) y buffer | [12 empty] | X | X | X
Plan Sprint 4
Función | Actividad | 3-Nov-2025 | 4-Nov-2025 | 5-Nov-2025 | 6-Nov-2025 | 7-Nov-2025 | 8-Nov-2025 | 9-Nov-2025 | 10-Nov-2025 | 11-Nov-2025 | 12-Nov-2025 | 13-Nov-2025 | 14-Nov-2025 | 15-Nov-2025 | 16-Nov-2025 | 17-Nov-2025 | 18-Nov-2025
Estudios y resultados (F6) | Revisión y análisis de RNF aplicables (RNF01, RNF02, RNF03, RNF06, RNF08, RNF09) | X | X
Estudios y resultados (F6) | Diseño Figma: Vista móvil «Estudios y resultados» para paciente |  |  | X | X | X | X
Estudios y resultados (F6) | Spike técnico: integración de formatos de estudio (PDF/HL7) y cifrado en BD (RNF01) | [5 empty] | X | X
Estudios y resultados (F6) | Historias de usuario y documentación (Google Sheets) | [6 empty] | X | X
Estudios y resultados (F6) | Validación de usabilidad / accesibilidad en móvil (RNF04, RNF06) | [8 empty] | X | X
Estudios y resultados (F6) | QA de prototipos y ajustes finales (iteración diseñador/PM) | [10 empty] | X | X
Estudios y resultados (F6) | Entrega final artefactos (Figma + Sheets) y buffer / cierre | [12 empty] | X | X | X | X
Signos Vitales (F4) | Revisión RF07 y RNF aplicables (RNF02, RNF04, RNF06, RNF08, RNF09) | X | X
Signos Vitales (F4) | Diseño Figma: Vista móvil «Signos vitales» para paciente |  |  | X | X | X
Signos Vitales (F4) | Diseño Figma: Vista web «Signos vitales» para médico | [5 empty] | X | X | X
Signos Vitales (F4) | Historias de usuario y documentación (Google Sheets) | [7 empty] | X | X
Signos Vitales (F4) | Validación de flujos y alertas (RNF06, RNF09): pruebas rápidas | [9 empty] | X | X
Signos Vitales (F4) | QA de prototipos y ajustes (iteración diseñador/PM) | [11 empty] | X | X
Signos Vitales (F4) | Entrega final artefactos (Figma + Sheets) y buffer / cierre | [12 empty] | X | X | X | X

## Funciones
Función | Nombre
F1 | Gestión de pacientes
F2 | Historial médico
F3 | Consultas médicas
F4 | Signos Vitales
F5 | Recetas médicas
F6 | Estudios y resultados
F7 | Control de citas
F8 | Gestión de usuarios del sistema

## Requerimientos
Requerimientos Funcionales | Nombre
RF01 | Permitir al usuario registrar antecedentes médicos (alergias, enfermedades crónicas, tratamientos en curso).
RF02 | Permitir subir y consultar recetas médicas en formato digital.
RF03 | Permitir ver historial de medicamentos comprados.
RF04 | Permitir a médicos/farmacéuticos ingresar anotaciones médicas (previo consentimiento).
RF05 | Asociar medicamentos con condiciones médicas para advertencias/recomendaciones.
RF06 | Requerir autenticación para acceder al historial clínico.
RF07 | Permitir gestionar accesos al historial.
RF08 | Registrar logs de acceso al historial.
RF09 | Mostrar advertencias por incompatibilidades con el historial clínico.
Requerimientos No Funcionales | Nombre
RNF01 | El historial clínico debe cifrarse en la base de datos con estándares como AES-256.
RNF02 | Transferencias de datos clínicos mediante HTTPS/TLS. Uso de servicios REST para la conexion de datos entre la aplicación y la base de datos.
RNF03 | Cumplimiento de normativas de protección de datos personales y de salud.
RNF04 | Interfaz clara, accesible y compatible con móviles iOS y Android. Plataforma Flutter.
RNF05 | Consulta/edición del historial en menos de 3 clics.
RNF06 | Mostrar información del historial clínico en menos de 5 segundos.
RNF07 | Soportar al menos 10,000 usuarios concurrentes.
RNF08 | Código modular y documentado.
RNF09 | Disponibilidad del módulo del 99.9% del tiempo mensual.